{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":3,"sheets":["Sheet1","Sheet2","Sheet3"],"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":16,"n_cols":4,"rows_kept":16,"merged":[[0,0,0,3],[1,0,1,3],[11,0,12,0],[11,2,12,2],[11,3,12,3]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["附件5"]
["第五期“兴华人才工程”团队建设工作安排"]
["时 间","工作内容","负责\n单位","备注"]
["2016-09-14","学校召开团队建设动员会，各学院负责人1名和组织人事秘书参加会议。","人事处","参会人员自行打印相关文件和本通知及附件"]
["9月19日前","各单位进行动员并进行预申报","各单位","团队向所在单位提交《申报简表》（附件2）；\n\n各单位向学校提交《申报简表》（附件2）和《申报意向汇总表》（附件6），提交的材料需单位党政正职领导签字并加盖单位公章，电子版发至邮箱rscpzb@scut.edu.cn，纸版提交至人事处聘任办。"]
["9月26日前","各学院组织各类团队的申报工作；\n个人向所在单位提出申请，各学院确定拟组建团队及团队负责人候选人。","各学院","团队向所在单位提交如下材料:\n1.《申请表》（附件3）\n2.《一览表》（附件4）"]
["9月30日前","学院向学校推荐A、B类团队并提交相关材料","各学院","各单位向学校提交如下材料:\n1. 学院评审意见及会议记录；\n2.《申请表》（附件3）一式5份；\n3.《一览表》（附件4）一式5份；\n提交的材料需单位党政正职领导签字并加盖单位公章，同时将电子版发至邮箱rscpzb@scut.edu.cn，纸版提交至人事处聘任办。"]
["10月22日前","学校对A、B类团队进行函评","人事处"]
["11月4日前","学校组织专家对A、B类团队进行会评","人事处"]
["11月15日前","A、B类团队会评结果上报岗位聘用领导小组审议"]
["11月25日前","学校专家组与学院商谈第五期兴华学院聘期任务","相关部处、各学院"]
["12月1日前","学校与学院商定聘期队伍建设、教学科研、学科建设等目标任务，并签订聘期建设任务书；\nA、B类团队根据申报书并结合专家评审意见与所在学院商定目标任务，与学校及所在学院签订聘期建设任务书","各单位","提交第五期“兴华人才工程”建设任务书"]
[null,"C类团队或未进团队人员与所在学院商定目标任务，与学校以及所在学院签订聘期建设任务书；\n团队成员根据承担任务和自身特点与学校以及团队负责人签订聘期建设任务书"]
["12月5日前","学院向学校报送C类团队或未进团队教学科研人员名单","各学院"]
["12月10日前","学校下达A、B类团队和各学院岗位津贴包干总额","人事处"]
["12月15日前","A、B类团队和各学院在学校下达总额内根据学校文件确定岗位津贴分配方案，报学校审批","各单位","向学校报送各类团队成员名单级岗位津贴分配方案"]

{"sheet":"Sheet2","index":1,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"flags":["formulas_cached_only"]}

{"sheet":"Sheet3","index":2,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"flags":["formulas_cached_only"]}